## Product backlog
Id | Titel | Vem | vill | så att | Övrig notering | Status | Sprint number | poäng | Estimerad tid (h)
1 | Visning av POI (Point of interest) | Användaren | Att samtliga POI från datafilen ska komma upp på rätt plats i kartan | vi kan bygga på framtida funktioner för användaren | koordinaterna stämmer inte, måste justeras. | Pågående | 1 | 20 | 10
2 | Översiktsvisning av leder | Användaren | att Lederna finns på en gemensam kartvy med särskiljande layout | jag kan välja vilken led jag vill använda | Göra om punkter till linjer | Pågående | 1 | 40 | 10
3 | Filtrering av POI | Användaren | filtrera POI vid ledstråk baserat på ett givet geografiskt avstånd | jag kan välja den leden närmast mig |  | Kommande | 3
4 | POI information | Användaren | se mer information av markerad POI | jag vet varför platsen är intressant |  | Kommande | 2
5 | POI bilder | Användaren | se bilder samt lägga till egna bilder på en markerad POI | jag kan uppmuntra fler personer att besöka aktuell POI |  | Kommande | 3
6 | Lägga till egna POI | Användaren | lägga till egna POI på kartan | tjänsten kan utvecklas och bli ännu bättre | temporära och/eller permanenta | kommande | 2
7 | Verktygsfält för filtrering | Användaren | filtrera bort/visa leder, kategorier av leder och POI | jag ser det som jag vill se för stunden |  | Pågående | 1 | 100
8 | POI ikoner | Användaren | ha olika POI ikoner som direkt visar vad det är för typ av PoI | jag enklare kan leta efter det jag söker |  | kommande | 4
9 | Nya kategorier och leder | Användaren | kunna lägga till nya kategorier och leder | tjänsten blir mer anpassad för användaren och dess intressen |  | kommande | 4
[8 empty] | 100 | 20
* Poängsystem 1,2,5,10,15,20,40,100

## Sprint backlog
Id | Titel | Vem | uppgift | Status | Sprint number | poäng | Estimerad tid (h)
1 | Visning av POI (Point of interest) | Robin | Samla alla GPX punkter i JSON format | pågående | 1 | 2 | 2
1 | Visning av POI (Point of interest) | Robin | Översätt koordinaterna till rätt projektion | kö | 1 | 8 | 3
1 | Visning av POI (Point of interest) | Petter | Skriv kod för att få upp POI på kartan i olika kategorier | pågående | 1 | 10 | 5
2 | Översiktsvisning av leder | Kim | Samla alla GPX punkter i JSON format | färdig | 1 | 2 | 2
2 | Översiktsvisning av leder | Kim | Koppla ihop punkter i lederna till linjer | pågående | 1 | 18 | 10
7 | Verktygsfält för filtrering | Anell | Strukturera upp vilka knappar som behövs | pågående | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 41 | 24

## Sprint-timelapse
| onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag | måndag | tisdag
Datum | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02
Scrum
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6